Образац 12

ЈП „ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

Златибор, 30.01.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Голд гондола Златибор, Златибор

Седиште: Затибор, Улица спортова бб, 31315 Златибор

Претежна делатност: 4939 – Остали превоз путника у копненом саобраћају

Матични број: 21162035

ПИБ: 109326994

Надлежно министарство: Министартво финансија, Пореска управа, Република Србија

Делатности јавног предузећа су: Остали превоз путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама и ски лифтовима)

Годишњи програм  пословања:

- Годишњи програм пословања усвојен је Одлуком надзорног одбора број 01-308-3/2024 од 29.11.2024. год. и Решењем Скупштине општине број 02-209/2024-01 од 26.12.2024. године

- Измена годишњег плана пословања усвојена је Одлуком надзорног одбор број 01-371-2/25 од 17.10.2025. год. и решењем Скупштине општине број 02-114/2025-01 од 13.11.2025. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ Чајетина основала је Скупштина општине Чајетина 06.01.2016. године.

Основна делатност предузећа је превоз путника у копненом саобраћају (превоз успињачама, жичарама,  ски лифтовима). Осим наведене делатности, предузеће ће се бавити трговином у смислу продаје сувенира, брзе хране и спортске опреме, услугом смештаја, угоститељским услугама, услугама рекламе и медијског представљања, туристичким аранжманима, спортско-рекреативним и забавним садржајима.

Остварење прихода продајом карата представља и основни извор прихода предузећа. Поред овог, основног извора приходовања, предузеће приходује и по основу издавања рекламног простора и уоститељских услуга, у виду продаје кафе и освежавајућих напитака на аутоматима инсталираним на почетној и међустаници, шанк бара на међустаници и бара на станици Торник, Гондола шопом на почетној станици и станици Торник. Пословање ЈП „Голд гондола Златибор“ превазишло је чак и најоптимистичнија очекивања у броју превезених путника и интересовању путника, па самим тим је и приходовни ефекат на изузетном високом нивоу.

Од почтка године интезивирана је сарадња на продаји карата са агенцијама и хотелима.

Од свог оснивања ЈП “Голд гондола” константно улаже у унапређење рада и услуга, истовремено подижући безбедност на највиши ниво. Максимално се трудимо да застој у раду, због иновација, буде што краћи и да што мање утиче на пословање.

Осим припреме за радова на управној згради, одрађено је и побољшање система као и софтверских решења. Завршена је промена тикетинг система, односно промена система за пролаз и евидентирање путника. Уз редовне доласке и асистенцију сарадника из Поме гондола се одржава на високом нивоу.

У првом кварталу 2025. године поред редовних прегледа и праћења рада инсталације гондоле започет је и годишњи сервис линије, стубова. Такође, набављена је и значајна количина резервних делова из Француске од добављача „POMA SAS“, у укупној вредности од 4.261.000,00 динара.

У другом кварталу 2025. године поред редовних прегледа и праћења рада инсталације гондоле завршен је и годишњи сервис линије и стубова.

Расписана је набавка за ново путничко-теретно возило које ће олакшати рад техничкој служби приликом севиса и редовних контрола стубова.

Урађени су сви припремни радови за постављање Showroom на шетачкој зони на Златибору, ископ и бетонажа темеља, монтажа челичне конструкције, ископ и постављање инсталација за воду, канализацију, струју.

Урађена тераса, челична конструкција и дрвени под поред Гондола бара на међустаници.

Извршено је постављање олука на куполи међустанице.

Постављен гелендер на Торнику уз бехатон стазу од станице ка Гондола бару.

У трећем кварталу 2025. године уз редовне прегледе и праћење рада инсталације урађено је и дечје игралиште површине око 100 метара квадратних, постављена су четири летњиковца и урађена је  редовна провера хватаљки на 15 кабина која се ради према упутству призвођача. . Такође, набављени су и резервни делови из Француске од добављача „POMA SAS“, у укупној вредности од 4.800.000,00 динара.

Набављено је путничко-теретно возило за потребе техничке службе и постављен је Showroom у шетачкој зони на Златибору.

У току последњег тромесечја осим редовног рада гондоле за путнике  и редовних месечних прегледа гондоле урађене су и следеће ствари што се тичу Техничког сектора:

Од 30. септембра започет је сервис кочница, поред запослених у техничком сектору овај сервис води техничко лице из „Поме“. Сервис je завршен 4.октобра 2025.године, урађени су и тестови кочења са оптерећењем и добијен је позитиван извештај од „Поме“.

У периоду од 20.10. до 23.10.2025.године обављен је годишњи преглед гондоле од стране фирме WPK-a, као и снимање оба главна ужета.

У октобру је урађен полугодишњи сервис стубова, који је трајао 8 дана.

За време сервиса кочница, годишњег прегледа и полугодишњег сервиса стубова у октобру гондола није радила за путнике, укупно 16 дана.

У новембру и децембру су завршени и остали сервиси по чек листама произвођача, сервиси на 1.500 сати, 2.000 сати, сервиси на 3 и 6 месеци, годишњи сервис гондоле.

У децембру месецу постављена је макета гондоле на кружном току код хотела Олимп. Урађен темељ, постављен стуб и кабина, повезано са електричном енергијом.

ЈП “Голд гондола Златибор” током 2025. године посебну је пажњу посветио доношењу нових, као и ажурирању постојећих општих аката, у циљу усклађивања са изменама законских прописа, као и пратећи измене у пословању и организацији предузећа.

Усвојено је 11 нових аката, од којих би као значајније истакли Правилник о благајничком пословању, Правилник о радном времену, прерасподели радног времена, прековременим сатима и коришћењу годишњег одмора, Правилник о рачуноводственим политикама, Правилник о организацији рачуноводства, Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем.

Дана 20.11.2025. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији послова.

Током 2025. године уведена је интерна ревизија, успостављен је систем ФУК-а, чије увођење још увек траје. Завршена је ревизија финансијских извештаја и пословања од стране Државне ревизорске институције, на основу чијег извештаја, израђен је и достављен одазивни извештај, након чега је поступање по препорукама ДРИ оцељено као задовољавајуће у Послеревизионом извештају о мерама исправљања  број 400-165/2025-07/29 од 22. децембра 2025. године. Настављен је надзор од стране Буџетске инспекције.

Током 2025. године одржане су 23 седнице Надзорног одбора. Чланици Надзорног одбора Кристини Милутиновић решењем скупштине општине Чајетина број 02-117/2025-01 од 13. новембра 2025. године продужен је мандат за четири године.

Током 2025. године, ЈП „Голд гондола Златибор“ наставило је да се развија као туристичка и друштвена дестинација доступна током целе године, са јасно дефинисаном улогом у развоју дестинације Златибор. Активности реализоване током године биле су усмерене на унапређење искуства посетилаца, јачање видљивости Голд гондоле, као и на позиционирање предузећа као активног и релевантног актера у области туризма, културе и друштвене одговорности.
Годину су обележили стабилни оперативни резултати, богат програмски садржај, значајни јубилеји, као и бројна признања, што потврђује континуитет у раду и јасно постављен стратешки правац развоја.

Кључни показатељи за 2025. годину
• преко 220.000 издaтих карата
• више од 70 реализованих догађаја и програмских активности
• око 2.000 учесника и посетилаца
• 88 реализованих премијум програма (бранчеви и романтична путовања)

Програмске активности и садржаји

Током године, Голд гондола била је активан простор догађања, са програмима који су обухватили промотивне и тематске садржаје, радионице за децу и одрасле, културне и забавне програме, као и стручна и едукативна окупљања. Програми су осмишљени тако да буду доступни различитим циљним групама и да допринесу стварању аутентичног доживљаја дестинације.

Посебан акценат стављен је на развој развој искуствених и ексклузивних садржаја, међу којима се издвајају бранч у ваздуху и романтично путовање, реализовани укупно 88 пута током 2025. године. Ови програми нуде јединствена искуства за посетиоце који траже ексклузивност и посебне тренутке, комбинујући панорамску вожњу са традиционалним златиборским специјалитетима, приватне кабинe уз шампањац и посластице, чиме се ствара незаборавно искуство. Ови јединствени садржаји постали су препознатљив сегмент понуде Голд гондоле и значајно допринели диференцијацији у односу на стандардне туристичке производе.

У 2025. години реализовано је преко 70 догађаја и програмских активности различитог обима и формата, укључујући радионице, предавања, форуме и друге садржаје намењене широком кругу посетилаца.

Посебан догађај био је Gondola Ethno Vibe, манифестација одржана почетком августа на међустаници Голд гондоле. Овај догађај имао је форму естетски осмишљеног перформанса и културног програма, кроз који су представљени елементи културне баштине Златибора, традиционални занати, гастрономија, мода, дизајн и приступи здрављу и дуговечности. Gondola Ethno Vibe окупио је пословне партнере, представнике привреде, уметничке и креативне индустрије, као и посетиоце из шире регије, доприносећи додатној видљивости и брендирању Голд гондоле као места сусрета локалне аутентичности и савременог садржаја.

Ови догађаји окупили су око 2.000 људи, потврђујући Голд гондолу као снажно место сусрета и садржаја током целе године.

Иновације и унапређење понуде

Голд гондола је стратешки инвестирала у присуство у популарној игрици Fortnite кроз мапу Gold gondola Adventure, чиме је бренд представљен дигиталној публици и новим генерацијама играча. Овај пројекат омогућио је додатну видљивост Голд гондоле и Златибора у савременим каналима комуникације, без преувеличавања техничког значаја саме игре.

Поред дигиталних иновација, Голд гондола је унапредила и физичку презентацију својих садржаја кроз Showroom – централну тачку за упознавање посетилаца и партнера са понудом, иновацијама и репрезентативним програмима предузећа. Showroom је послужио као интерактивна платформа за комуникацију са посетиоцима и партнерима, омогућавајући им да детаљније упознају све програме, иновације и репрезентативне програме предузећа. Његова улога у презентацији Голд гондоле и дестинације Златибор допринела је јачању бренда.

На овај начин, Голд гондола је додатно проширила свој идентитет – од превозног система ка интегрисаној платформи доживљаја, комуникације и иновација.

Професионално позиционирање и видљивост

Током 2025. године, Голд гондола је активно учествовала у стручним и професионалним токовима кроз присуство на сајмовима, форумима и конференцијама. Међу кључним догађајима 2025. године издвојио се Први Гондола форум, на којем су учествовали домаћи и међународни партнери из области жичарских система, туризма и инфраструктуре. Форум је одржан од 16. до 18. октобра на Златибору, окупљајући стручњаке, представнике жичарских система, институција и привреде из земље и иностранства. Програм форума обухватио је панеле посвећене одрживом финансирању туристичких пројеката, савременим туристичким трендовима, као и целогодишњем раду, безбедности и одржавању гондола и жичара.

Форум је послужио као платформа за размену знања, представљање стручних решења и умрежавање партнера, а додатно је обогаћен показном вежбом Горске службе спасавања Србије, чиме је истакнут значај безбедности и техничке спремности система.

Запослени у ЈП „Голд гондола Златибор“ током 2025. године прошли су низ стручних обука и едукација, усмерених на унапређење професионалних компетенција, безбедносних процедура, квалитета услуге и дигиталних вештина, што је омогућило ефикаснији рад и додатно оснажило тим у реализацији програма и иновација предузећа.

У 2025. години, Голд гондола је била посећена не само од стране домаћих гостију већ и у оквиру студијске посете туристичких новинара и инфлуенсера из иностранства, коју је у сарадњи са Туристичком организацијом Златибор организовала Туристичка организација Србије. Током ове посете гости су имали прилику да се упознају са понудом и доживљајем Голд гондоле, при чему је вожња до врха Торника и околна природна лепота оставила значајан позитиван утисак. Посебно је истакнуто интересовање за атрактивност садржаја, локалну гастрономију и манифестације које се организују око и на самој јединственој панорамској жичари, што је допринело додатној видљивости Голд гондоле у професионалним и туристичким круговима из региона.

Такође, ЈП „Голд гондола Златибор“ је активно учествовало и на важним сајамским и промотивним манифестацијама у земљи, у сарадњи са Туристичком организацијом Златибор. Између осталог, предузеће је представљено на 46. Међународном сајму туризма у Београду (20–23. фебруар 2025), где су посетиоци имали прилику да се информишу о иновацијама, садржајима и плановима Голд гондоле, укључујући и приказ тизера нове игре Gold gondola Adventure. Осим тога, Златибор као дестинација и њена понуда, са укљученим садржајима Голд гондоле, представљени су и на другим сајамским активностима током године, чиме је додатно унапређена видљивост предузећа и дестинације у оквирима туристичке индустрије.

Оваква окупљања допринела су размени знања, јачању регионалне сарадње и додатном позиционирању Голд гондоле као релевантног субјекта у развоју планинског туризма.

Награде и признања

Рад и стратешки правац развоја Голд гондоле препознати су и потврђени кроз значајна признања. Предузеће је добитник престижне награде „Призма – нови квалитет у туризму“, као и награде Diplomacy & Commerce за допринос развоју локалне заједнице и цивилног друштва.

Посебна признања остварена су и на нивоу руководства. Директорка предузећа добитница је награде Biznis.rs “Жене у бизнису” за изузетне пословне резултате и лидерске вештине, као и активни члан Парламента привредника Привредне коморе Србије. Њено учешће на релевантним панелима, форумима и конференцијама додатно је допринело институционалној видљивости и угледу Голд гондоле.

Друштвена одговорност и сарадња са заједницом

Друштвена одговорност била је саставни део пословања током целе године. Голд гондола  је реализовала и подржала иницијативе усмерене на здравље, децу и младе, очување животне средине и културну сарадњу. Активности су реализоване у сарадњи са удружењима, образовним и културним институцијама, као и са туристичким и угоститељским сектором.

Развијена мрежа партнерстава са хотелима, Туристичком организацијом Златибор, Културним центром Златибор, Општином Чајетина, Туристичко рекреативним комплексом, са образовним институцијама и другима, омогућила је реализацију квалитетних програма и додатно учврстила улогу Голд гондоле као одговорног и поузданог партнера у локалној заједници.

Дигитални канали – сажети годишњи преглед (2025)

Инстаграм и ТикТок су током 2025. године коришћени као промотивни канали Голд гондоле и Златибора, са најзначајнијим резултатима оствареним у последњем кварталу године, након увођења континуитета и јасније стратегије садржаја.

Инстаграм налог је годину завршио са 19.662 пратилаца, уз нето раст од око +1.600, при чему је преко 60% раста остварено у периоду новембар–јануар. У последња три месеца остварено је скоро 2 милиона прегледа, од чега 1,1 милион у децембру, уз раст досега од +359%. Чак 69% прегледа долази од корисника који нису пратиоци, што потврђује снажан промотивни домет.

Публика је у завршници године остварила више од 31.000 интеракција, уз висок број дељења и коментара. Полна структура пратилаца је уравнотежена (око 50% жене / 50% мушкарци), а публика је доминантно из Србије, уз видљив регионални домет.

ТикТок канал је током године остварио стабилан органски раст уз око 666.000 прегледа, без плаћених кампања, потврђујући потенцијал видео садржаја као нискобуџетног, али ефикасног промотивног алата.

Дигитални канали су показали велики потенцијал, нарочито кроз видео и искуствени садржај. Резултати из последњег квартала потврђују да Инстаграм и ТикТок могу бити једни од најефикаснијих промотивних канала Голд гондоле, уз минимална улагања.

Маркетинг и медијски ангажман

Током 2025. године, за медијске активности и промоцију Голд гондоле издвојена су средства за локалне, а уједно и допсинике националних медија, попут Зоом Уе, Вести и Радио Уе, Лепоте Западне Србије, Радио Пожега, што нам је обезбедило константну медијску покривеност и омогућило да све значајне активности које смо организовали буду добро пропраћене и пренете.  Такође смо издвојили и средства за специјализоиване часописе попут „Hello travel“, „Like“ i „Diplomacy&Commerce“, у жељи да покријемо и овај део тржишта.

Поред штампаних и тв медија, на Аеродрому Београд, као главном транзитном чворишту путника који у Србију долазе из иностранства, постављено је 10 рекламних визуала на стубовима долазног терминала, како бисмо обезбедили маркетинг покривеност за све долазне и путнике у транзиту.

У 2025. години, Сектор продаје ЈП „Голд гондола Златибор“ остварио је стабилне и растуће резултате, са укупно 220.000 продатих карата. Највећи део промета чине индивидуалне карте, купљене на благајни и путем онлајн продаје. Онлајн продаја бележи раст, док благајна и даље представља важну тачку за посетиоце који траже непосредне информације.

Продаjа правним лицима подељена је на две главне групе:

1. 	партнерства са локалним хотелима и агенцијама са којима имамо дугорочне уговоре и редован, близак однос сарадње који се не огледа само у продаји карата већ и позивима за заједничку организацију догађаја, промоцију и слично.

2. 	ad hoc групне захтеве од агенција и компанија који се јављају сходно својим потребама и са којима немамо дугорочне уговоре нити посебну ценовну политику.

Са уговорним партнерима одржавамо континуирану комуникацију и програме стимулације како бисмо очували и повећали обим продаје. Активно користимо сајмове и пословне догађаје за успостављање нових контаката и ширење мреже сарадње, са јасним циљем повећања годишње продаје карата и диверсификације купаца.

У сегменту продаје рекламног простора постигнути су следећи резултати: обнова сарадње са компанијама Mastercard, Lidl и DDOR Нови Сад, као кључним, дугогодишњим партнерима али и проширење сарадње са компанијом Златиборац која је закупила додатне четири кабине. Са компанијом Lidl се тренутно воде преговори о интеграцији наше понуде у њихов loyalty програм, што представља потенцијал за додатно повећање видљивости и прихода од рекламног простора. Овакве комерцијалне сарадње доприносе стабилизацији прихода Сектора и стварају могућности за даљи раст удела прихода од издавања рекламног простора у укупном приходу предузећа, а самим тим и повећању истог.

Током 2026. године фокус ЈП „Голд гондола Златибор“ је на успостављању онлајн продаје и унапређењу корисничког искуства на благајни кроз наш loyalty програм, што ће предузеће држати у корак са савременим трендовима, смањити време чекања на куповину карте. Такође је план и интензивирати односе са кључним партнерима кроз заједничке промоције, те активно реализовати могућности проширења рекламних партнерстава. Главни фокус предузећа остаје продаја карата, с обзиром на чињеницу да то представља највећи извор прихода предузећа. Ово је сегмент продаје коме ће се у 2026. години посветити посебна пажња и план је проширење броја постојећих партнера укључивањем хотела и агенција са којима досад нисмо имали сарадњу.

Поред овога, ЈП „Голд гондола Златибор“ планира да прошири своје пословање представљањем тим билдинг понуде у сарадњи са партнерским хотелима, али и компанијама са којима директно ступимо у контакт. Набројане мере ће очекивано довести и до повећања укупног профита предузећа.

Закључак

Година 2025. показала је да је Голд гондола више од туристичког садржаја – постала је снажан бренд искустава, иновација и јединствених програма доступних током целе године. Кроз богату програмску понуду, ексклузивне садржаје попут бранчева у ваздуху и романтичних путовања, као и догађаје од посебног значаја, међу којима се издваја манифестација Gondola Ethno Vibe, предузеће је успешно допринело обогаћивању туристичке понуде Златибора и јачању идентитета дестинације.

Посебан допринос у 2025. години остварен је кроз унапређење дигиталне видљивости и комуникације, где су Инстаграм и ТикТок препознати као ефикасни промотивни канали. Резултати остварени у последњем кварталу године, уз значајан раст прегледа, досега и ангажовања публике, потврдили су потенцијал дигиталних медија као важног алата за промоцију искуственог туризма, уз минимална улагања и висок ефекат.

Кроз присуство на сајмовима, форумима и стручним скуповима, јачање професионалних капацитета запослених, увођење иновативних пројеката и активну сарадњу са партнерима и локалном заједницом, ЈП „Голд гондола Златибор“ је током 2025. године успешно спојило туризам, културу, дигиталну комуникацију и друштвену одговорност.

Остварени резултати потврђују стабилан развој, јасно постављен стратешки правац и способност предузећа да одговори на савремене трендове у туризму, постављајући чврсте темеље за даљи раст, унапређење понуде и јачање позиције Голд гондоле као једног од најзначајнијих туристичких и друштвених симбола Златибора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године пословало на основу остваривања сопствених прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износ 327.948.000,00 РСД.

Пословни приходи, реализовано је 327.948.000,00 РСД

Пословни расходи, реализовано је 325.670. 000,00 РСД.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, реализовано је 177.206.000,00 РСД.

Нематеријални трошкови, реализовно је 35.348.000,00 РСД

Нето резултат је добитак од 5.203.000,00 РСД

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива, реализовано је 336.534.000,00 РСД.

Готовински еквиваленти и готовина реализовано је 9.328.000,00 РСД.

Примљени аванси, реализовано је 1.769.000,00 РСД.

Укупна пасива, реализовано je 336.534.000,00 РСД.

Државни капитал, реализовно је 107.002.000,00 РСД а планирано је 107.002.000,00 РСД -  искоришћено је 100%.

Kраткорочне обавезе, реализовано је 45.105.000,00  РСД.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, реализовано је 19.611.000,00 РСД.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада, реализовано 102.340.876,00 динара.

Маса БРУТО 1 зарада, реализовано је 132.275.764,00 динара

Маса БРУТО 2 зарада, реализовано је 152.323.150,00 динара

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО реализовано је 70, а планирано је 70 искоришћен је 100%.

Накнаде члановима надзорног одбора реализовано је 2.500.000,00 динара, а планирано је 2.511.000,00 -  искорићено је прио 100%.

Број чланова надзорног одбора реализовано је 3 а планирано је 3 искоришћено је 100%.

Превоз запослених на посао и са посла,  реализовано је 6.580.450,00 динара, а планирано је 6.250.000,00

Дневнице на службеном путу, реализовано је 565.992,00 динара, а планирано је 700.000,00

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у периоду од 01.01. до 31.12.2025. годинe je 70 особа, 64 особе на неодређено, 5 особа на одређено време и једна особа на месту пословодства.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга у овом пероду представљено је у следећој табели:

| врста карте | Цена одрасли | Цена деца |
| --- | --- | --- |
|  | (по особи) | (по особи) |
| Појединачна карта | 2.000,00 РСД | 1.000,00 РСД |
| Цена за становнике Општине Чајетина | 800,00 РСД | 500,00 РСД |
| Карта за особе са инвалидитетом и пратилац | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Корисници „Ужичке породичне картице“ | 800,00 РСД | 500,00 РСД |
| Пензионери | 1.600,00 РСД | / |
| Групне карте (по особи) | Цена одрасли | Цена деца |
|  | (12 година и старији) | (од 6 до 11 година) |
| Група од 20 и више особа | 1.800,00 РСД | 950,00 РСД |
| Група од 50 и више особа | 1.650,00 РСД | 850,00 РСД |
| Група од 100 и више особа | 1.600,00 РСД | 800,00 РСД |
| Организована група – млађи од 6 година | / | 450,00 РСД |

| Карте за више вожњи | Одрасли | Деца |
| --- | --- | --- |
| 3 вожње (за једну особу) | 5.300,00 РСД | 2.800,00 РСД |
| 5 вожњи (за једну особу) | 8.000,00 РСД | 4.300,00 РСД |
| 7 вожњи (за једну особу) | 9.700,00 РСД | 5.300,00 РСД |

| Правна лица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЈП „Голд гондола Златибор“ може појединачно одлучивати о закључењу уговора о продаји карата са правним лицима, одобравајући попуст до 30 %, по процени Сектора услужних послова, а по основу првенствено претходне сарадње и других услова. |  |  |  |
| Месечна карта за раднике запослене на локацији Торник |  | 5.600,00 РСД | / |
| Цена закупа целе кабине (до 5 особа) |  |  | 16.000,00 РСД |  |
| ВИП закуп кабине (до 5 особа) |  |  | 24.000,00 РСД |  |

| Врста карте |  | Цена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (по особи) |  |  |  |  |  |  |
| Карта за тјубинг – 30 минута коришћења |  | Уз карту за гондолу 400,00 РСД |  |  |  | Без карте за гондолу 600,00 РСД |  |  |
| Врста карте |  |  |  |  | Цена (по особи) |  |  |  |
| Догађај 1 – Златиборски предах (обухвата карту за вожњу + кафу +слатко изненађење+ поклон сувенир) |  |  |  |  | 3.500,00 РСД |  |  |  |
| Догађај 2 – Златиборски матине (обухвата карту за вожњу + дегустацију пића + мезе + културни програм + поклон сувенир) |  |  |  |  | 5.500,00 РСД |  |  |  |
| Догађај 3 – спортске активности |  |  |  |  | 2.500,00 РСД |  |  |  |
| Догађај 4 - (коришћење простора) цена по особи |  |  |  |  | 1.500,00 РСД |  |  |  |
| Догађај 5 – Креативна радионица (подразумева учешће у сликарским и дечијим радионицама уз пратњу ментора у креирању различитих садржаја) - цена по особи |  |  |  |  | 3.000,00 РСД |  |  |  |
| Закуп целокупног капацитета гондоле до 4 сата коришћења |  |  |  |  | 1.000.000,00 РСД |  |  |  |

| Врста карте | Цена |
| --- | --- |
| Бранч 2 - за 2 особе (Засебна кабина – укључена цена карте + 2 платоа са златиборским залогајима и пола килограма пите, као и колач и освежење (сок, ракија, флашица воде, кафа) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 15.000,00 |
| Бранч 2 – за 3-4 особе (Засебна кабина – укључена цена карте + 2 платоа са златиборским залогајима и пола килограма пите, као и колач и освежење (сок, ракија, флашица воде, кафа) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 18.000,00 |
| Бранч 3 – до 6 особа (Засебна кабина – укључена цена карте + 3 платоа са златиборским залогајима и пола килограма пите, као и колач и освежење (сок, ракија, флашица воде, кафа) за све путнике у кабини + поклон изненађења) – до 6 особа | 25.000,00 |
| Бранч 4 – до 6 особа (Засебна кабина – укључена цена карте + 4 платоа са златиборским залогајима и пола килограма пите, као и колач и освежење (сок, ракија, флашица воде, кафа) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 30.000,00 |
| Бранч 2 - посни – за 2 особе (Засебна кабина – укључена цена карте + 2 платоа која садрже брускете пате туну (туна, посни трапист, лук, салса, маслине, интегрални хлеб), брускете (парадајз, бели лук, першун), лосос тортиљице (лосос, гвакамоле, теријаки), спринг ролнице са миксом поврћа, цепкани филе пастрмке, посни трапист и сос) ) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 15.000,00 |
| Бранч 2 – посни – за 3-4 особе (Засебна кабина – укључена цена карте + 2 платоа која садрже брускете пате туну (туна, посни трапист, лук, салса, маслине, интегрални хлеб), брускете (парадајз, бели лук, першун), лосос тортиљице (лосос, гвакамоле, теријаки), спринг ролнице са миксом поврћа, цепкани филе пастрмке, посни трапист и сос) ) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 18.000,00 |
| Бранч 2 - безглутенски – за 2 особе (Засебна кабина - укључена цена карте + 2 платоа са брускетима са цепканом прасетином, рен кремом, салсом од поврћа и свежом моцарелом, фокачу са пршутом и пармезаном, фритиране пикантне куглице од сира и колач од лимуна и крем сир) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 17.000,00 |
| Бранч 2 - безглутенски – за 3-4 особе (Засебна кабина - укључена цена карте + 2 платоа са брускетима са цепканом прасетином, рен кремом, салсом од поврћа и свежом моцарелом, фокачу са пршутом и пармезаном, фритиране пикантне куглице од сира и колач од лимуна и крем сир) за све путнике у кабини + поклон изненађења) | 20.000,00 |
| Романтично путовање (Засебна кабина - укључена цена карте + шампањац + слатки залогај + поклон изненађења) – 2 одрасле особе | 12.500,00 |

| Врста карте | Цена (по особи) |
| --- | --- |
| Цена карте за кућног љубимца | 4.000,00 РСД |

Све цене су изражене у динарима са урачунатим ПДВ-ом од 20%

- Одрасли су све особе које у тренутку куповине карте имају навршених 12 година.

- Деца млађа од 6 година имају право на бесплатну вожњу, уз обавезну пратњу једне пунолетне особе (лица са минимум 18 година старости). Не важи за групне посете деце.

- Деца старости од 6-11 година плаћају дечију цену карте, уз обавезну пратњу једне пунолетне особе (лица са минимум 18 година старости).

- Попуст за особе са инвалидитетом се може остварити достављањем адекватне легитимације, којом се доказује статус који је основ за остварење попуста, чија копија се задржава приликом куповине карте.

- Попуст за пензионере се може остварити давањем на увид адекватне легитимације (пензиони чек или други документ из кога се несумњиво може утврдити статус лица, који је основ за одобравање попуста) чија копија се задржава приликом куповине карте.

- Становници општине Чајетина своје пребивалиште доказиваће на основу личног индентификационог документа, чија копија се задржава приликом куповине карте.

- Корисници Ски картицe имају право попуста 10 % на редовну цену карте.

Ски картица је програм погодности који њеним имаоцима (скијашима, бордерима, љубитељима зиме, планине и зимских спортова) омогућава бројне попусте и бенефите код великог броја  партнера. Копија Ски картице задржава се приликом куповине карте, као основ за остварење попуста на редовну цену карте.

- Ужичка породична картица је картица за остваривање попуста породицама са троје и више деце са територије града Ужица, до пунолетства најмлађег детета. Приликом куповине карте, као основ за остварење попуста, неопходно је доставити картицу ради копирања.

- Туристички водичи, у пратњи организоване групе и новинари, унапред најављени од стране Сектора услужних послова, имају право на бесплатну вожњу достављањем важеће акредитације, ради копирања, као основ за остваривање бесплатне карте за вожњу.

- Месечна карта за раднике запослене на локацији Торник представља карту која се издаје запосленима у угоститељским објектима на Торнику, који због потреба посла на Торник путују свакодневно.

- Право на бесплатну вожњу предвиђено је за пратиоце путника млађих од 16 година, који путују у организованим групама, а за које је у складу са Одлуком број 01-112/24 од 25.04.2024. године обавезна пратња пунолетних лица у кабини.

- Сви путници могу користити само једну врсту попуста, тако да се попусти по различитим основама не сабирају.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализоване субвенције у току 2025. године није било.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене постоји план репрезентације на 7.000.000,00 реализовано је 5.882.566,00 динара, реклама и пропаганда је планирана  на 20.168.447,00   реализовано је 23.168.447,00  динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току је припрема документације за постављање соларне електране на међустаници. У припреми је и документација за изградњу нове гондоле Торник-Прибојска бања. Урађено је идејно решење нове гондоле, евидентиране су све парцеле преко којих нова гондола прелази и ушло се у решавање имовинско правних односа.

Златибор 28.01.2026.године